|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район**  **Республики Башкортостан** | http://kzref.org/respublika-bashkortostan-administraciya-seleskogo-poseleniya-b/42925_html_m48ac9822.png | **Башҡортостан Республикаһы**  **Балтас районы муниципаль районының территориаль һайлау комиссияһе** |
| **Р Е Ш Е Н И Е** | | |
|  | | |

10 января 2022г. №34/4-5

**с. Старобалтачево**

**Об утверждении Календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата**

**Совета сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6**

**3 апреля 2022 года**

В соответствии с частью 8 статьи 23 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 10 декабря 2020 года №164/200-6 возложены полномочия избирательной комиссии сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6 3 апреля 2022 года (прилагается).

2. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6 3 апреля 2022 года на официальном сайте [https://baltachevo.bashkortostan.ru](https://baltachevo.bashkortostan.ru/) администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Хаматнурову Р.Х.

Председатель комиссии С.А.Биктубаев

Секретарь комиссии Р.Х. Хаматнурова

Приложение

Утвержден

Решением территориальной избирательной комиссии муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

от 10января 2021 года № 34/4-5

**Календарный план основных мероприятий**

**по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6**

**3 апреля 2022 года**

Дата назначения выборов *«10» января 2022 г.*

Дата опубликования решения

о назначении выборов *«12» января 2022 г.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | не позднее  21 февраля  2022 года | глава администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | |
| 2. | Полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутата Совета сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан возложены на территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования (далее – ИКМО) решением от «10» января 2022 года №33/3-2 | |  | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 3. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку | | с момента получения сведений от главы администрации муниципального района (городского округа),  но не позднее  23 марта 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | | не позднее  23 марта 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | |
| 6. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | | с 23 марта 2022 года | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | | не позднее  18 часов по местному времени  2 апреля 2022 года | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| 8. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | после подписания списка избирателей,  но не позднее  2 апреля 2022 года | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 9. | Выдвижение кандидатов | | не позднее2 февраля 2022 года | избирательные объединения, граждане РФ | |
| 10. | Заверение списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо отказ в заверении | | в течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 11. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее 2 февраля 2022 года | кандидаты | |
| 12. | Представление документов, необходимых для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО | | не позднее 18.00 часов по местному времени 2 февраля 2022 года | кандидаты | |
| 13. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 14. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |
| 15. | Реализация права кандидата назначить члена территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО с правом совещательного голоса | | со дня представления документов для регистрации | кандидаты | |
| 16. | Реализация права зарегистрированного кандидата назначить по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию | | со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | |
| 17. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятия решения о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 18. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | | не позднее  28 марта 2022 года | избирательные объединения | |
| 19. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | | не позднее  28 марта 2022 года,  а при наличии вынуждающих обстоятельств –  не позднее  1 апреля 2022 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
| 20. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, назначить наблюдателей | | не позднее  19 марта 2022 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |
| 21. | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию | | не позднее чем за три дня до дня  голосования (досрочного голосования) –  не позднее 19 марта 2022 года | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения,  субъект общественного контроля | |
| 22. | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен | | в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования),  либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) –  22 марта 2022 года –  3 апреля 2022 года | наблюдатели | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 23. | Представление участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | | не позднее  18 марта 2022 года и по мере принятия соответствующих решений | | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО |
| 24. | Размещение на стенде в помещении участковой избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса Республики Башкортостан о выборах.  Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | | не позднее  23 марта 2022 года  2 апреля  2022 года | | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 |
| 25. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | | с 29 марта  по 3 апреля  2022 года включительно | |  |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | не позднее 22 января 2022 года | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |
| 27. | Агитационный период | | со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  2 апреля 2022 года | | избирательные объединения, кандидаты |
| 28. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | | не позднее  3 марта 2022 года | | администрация сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан по предложению территориальной избирательной комиссии муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 29. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | не позднее 21 января 2022 года | Совет сельского поселения Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | |
| 30. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: | | | | |
| -в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО  -в Совет соответствующего муниципального образования | | не позднее  12 апреля  2022 года  не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161  территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 31. | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных из соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, в доход соответствующего бюджета | | не позднее чем через 60 дней после представления отчета в представительный орган | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 32. | Создание избирательного фонда кандидатом[[1]](#footnote-2) | | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты | |
| 33. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | | в трехдневный срок на основании заявления кандидата | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 34. | Представление в территориальную избирательную с полномочиями ИКМО комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | | первого – одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | кандидаты, зарегистрированные кандидаты [[2]](#footnote-3) | |
| итогового – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов |
| 35. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия с полномочиями ИКМО | |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
| 37. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | | в трехдневный срок, а  с 30 марта  2022 года – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по запросу территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата | |
| 38. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 39. | Завершение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | | в день голосования | кандидаты,  кредитные организации | |
| 40. | Закрытие специального избирательного счета | | до дня представления итогового финансового отчета в избирательную комиссию | кандидаты | |
| 41. | Перечисление в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | | с 2 июня 2022 года | кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ** | | | | | |
| 42. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | не позднее  13 марта 2022 года | территориальная избирательная комиссия с муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 43. | Изготовление избирательных бюллетеней | | не позднее  21 марта 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО, полиграфическая организация | |
| 44. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии с полномочиями ИКМО | | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 45. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии  для голосования в день голосования:  -для досрочного голосования  - для голосования в день голосования | | не позднее  22 марта 2022 года  не позднее  1 апреля 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 46. | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом:  - о периоде, времени и месте голосования, в том числе досрочного голосования  -о периоде, времени и месте голосования  через средства массовой информации или иным способом | | не позднее 22 марта 2022 года  не позднее  1 апреля 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО  участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| 47. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | | 23 марта –  2 апреля 2022 года | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| 48. | Организация голосования | | с 7.00 до 21.00 по местному времени  3 апреля 2022 года | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| **УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 49. | Подсчет голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования  (без перерыва) | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |
| 50. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковой избирательной комиссии Комсомольского избирательного участка №1161  с правом решающего голоса | |
| 51. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | | незамедлительно после подписания протокола | участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161  при обращении соответствующих лиц | |
| 52. | Определение результатов выборов | | не позднее  13 апреля 2022 года | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 53. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещений о подписании протокола о результатах выборов | | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | |
| 55. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления в территориальную избирательную комиссию с полномочиями ИКМО соответствующего письменного заявления | | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| 56. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 57. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| 58 . | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколах территориальной с полномочиями ИКМО, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | | в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО | |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** | | | | | |
| 59. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | территориальная избирательная комиссия муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с полномочиями ИКМО  участковая избирательная комиссия Комсомольского избирательного участка №1161 | |

1. При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. О своем решении не создавать избирательный фонд кандидат извещает соответствующую избирательную комиссию письменным заявлением. [↑](#footnote-ref-2)
2. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом. [↑](#footnote-ref-3)